## project
Project Planner
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Site Templates | 1 | 2 | 1 | 1 | 100%
Site Pages | 1 | 2 | 2 | 1 | 100%
Main Page | 1 | 1 | 6 | 2 | 100%
About Page | 1 | 1 | 6 | 1 | 100%
Contact Us Page | 1 | 1 | 7 | 1 | 100%
Login Page | 2 | 1 | 7 | 1 | 100%
Search Page | 2 | 1 | 1 | 1 | 100%
Products Page | 2 | 1 | 4 | 2 | 100%
Individual Page | 2 | 2 | 4 | 1 | 100%
Sitemap Page | 2 | 5 | 4 | 5 | 100%
Like On Facebook | 3 | 1 | 0 | 0 | 0%
Groups | 3 | 3 | 7 | 1 | 100%
Users | 3 | 6 | 6 | 1 | 100%
Login Function | 4 | 3 | 6 | 2 | 100%
Share Function | 4 | 4 | 0 | 0 | 0%
Title component | 4 | 5 | 3 | 1 | 100%
Breadcrumb component | 4 | 2 | 1 | 1 | 100%
Logo Component | 5 | 6 | 2 | 1 | 100%
Search Component | 5 | 1 | 2 | 1 | 100%
Tailor to location | 1 | 8 | 2 | 6 | 100%
Menu Component | 5 | 2 | 1 | 2 | 100%
Navbar component | 5 | 1 | 2 | 1 | 100%
Setup Auto Backup | 3 | 2 | 5 | 1 | 100%
Get and manage images | 3 | 2 | 3 | 3 | 100%
Add images to database | 4 | 1 | 5 | 1 | 100%
Add User Component | 5 | 2 | 0 | 0 | 0%
Shopping cart component | 6 | 3 | 0 | 0 | 0%